## Features
stt |  | Module | Tính năng | Mô tả | Front | Back | Mobile | Web | phrase 1 (20/5 beta/23/5 go live) | Pharse 2 (8/7 golive) | Due Date (P1) | Due Date (P2) | Owner
1 | 1.1.1 | Member | Đăng ký thành viên | Cho người dùng đăng ký thành viên - Verify bằng sms - user chính là phone No 1. Số Di động 2.Họ Tên 3. Số Căn Cước 4.Giới tính 5. Tỉnh thành 6.Ngày Sinh | x |  | x | x | x |  | 2018-05-02 |  | Tuan
| 1.1.2 | Member | Login | Login hệ thống | [6 empty] | 2018-05-04 |  | Tuan
2 | 1.1.3 | Member | Thông tin thành viên | View/ Edit thông tin thành viên (verify mỗi lần sửa thông tin: phrase 2), upload ảnh profile | x |  | x | x | x |  | 2018-05-04 |  | Tuan
4 | 1.1.4 | Member | Đăng ký trò chơi | Hiển thị thời gian chờ trống của từng trò chơi Cho người chơi chọn trò chơi, ngày giờ Đăng ký trò chơi (có thể đăng ký nhiều trò chơi) Lấy chữ ký trên Mobile app để hoàn thành đăng ký chơi Tạo QR code cho mỗi lần ngườichơi đã đăng ký chơi (eTicket). QR code chỉ tạo 1 lần khi đăng ký chơi lần đầu | x |  | x |  | x |  | 2018-05-10 |  | Tuan
5 | 1.1.4.1 | Member | Thông tin trò chơi | Hiển thị các trò chơi đã đăng kỹ, thông tin, thời gian , tình trạng , điểm chơi | x |  | x |  | x |  | 2018-05-10 |  | Tuan
6 |  | Member | Hình ảnh | Xem và lưu hình được gửi từ ban tổ chức | x |  | x |  |  | x |  | 2018-06-15
7 | 1.1.5 | Member | Thông báo trước giờ chơi | Thông báo từ server cho người chơi trước 15' (cấu hình) trước khi đến giờ đăng ký chơi | x |  | x |  | x |  | 2018-05-13 |  | Chau
|  | Member | Quà tặng cho người chơi | Liệt kê danh sách quà tặng và điểm, khi người chơi chọn quà sẽ đưa vào danh mục My Rewards | [5 empty] | x |  | 2018-06-15
8 | 1.1.6 | Member | Thông báo muộn giờ chơi | Thông báo từ server cho người chơi, lượt chơi đã bị huỷ do đến muộn 15' (cấu hình) và yêu cầu đăng ký chơi lại | x |  | x |  | x |  | 2018-05-13 |  | Chau | test
10 | 1.2.1 | Admin/Service | Quản lý người chơi | Tính điểm cho người chơi: mỗi lần hoàn thành 1 trò chơi được cộng xxx điểm (cấu hình) Hiển thị/ xếp hạng điểm của người chơi (có thể sưa điểm) Hiển thị số lượng người đã đăng ký chơi/ đã hoàn thành chơi (lọc theo thời gian và trò chơi) |  | x | x | x | x |  | 2018-05-15 |  | Chau
11 |  | Admin | Gửi hình đến người chơi | Admin gửi hình của người chơi được chụp bởi ban tổ chức tới app của người chơi |  | x |  | x |  | x |  | 2018-06-15
9 | 1.2.2 | Admin | Kiểm tra vào chơi | Kiểm tra trước khi vào chơi bằng cách dùng app mobile quét mả QR code để xác nhận đăng ký Khi xác nhận nếu đúng hiển thị tất cả các thông tin đăng ký: ngày giở đăng ký, tên trò chơi, giờ chơi. Đồng ý cho chơi, khi thông tin đúng instructor nút đồng ý,ngược lại từ chối thì điền lý do từ chối |  | x | x |  | x |  | 2018-05-15 |  | Chau
12 | 1.2.3 | Admin | Quản lý trò chơi | Thông tin về trò chơi, cấu hình thời gian để tính giờ cho từng trò chơi |  | x |  | x | x |  | 2018-05-15 |  | Tuan
14 | 1.2.4 | Admin | Thông báo từ ban tổ chức | Admin/Supervisor ban tổ chức nhập thông báo để gửi tới người chơi |  | x |  | x |  | x | 2018-05-18 |  | Chau
13 | 1.2.5 | Admin | Quản lý người dùng (Thêm/Xoá/Sửa) | Admin Supervisor Organizer Member |  | x |  |  | x |  | 2018-05-18 |  | Tuan
15 |  | Admin/Service | Quà tặng cho người chơi | Tính quà tặng cho người chơi dựa trên số điểm | x |  | x |  |  | x |  | 2018-06-15 | Chau
16 |  | Admin/Service | Quản lý quà tặng dựa trên số điểm | Quản lý quà tặng dựa trên số điểm: Quà tặng quản lý dựa trên thời gian BD, TG kết thúc Điểm số Nếu người chơi nào thoả điều kiện số điểm sẽ được nhận quà |  | x |  |  |  | x |  | 2018-06-15 | Chau
|  | Admin/Service | Thay đổi thời gian event do sự cố , ca hát | [6 empty] | x |  | 2018-06-15 | Chau

## Q&A
stt | cau hoi
1 | QR code chỉ hiển thị QR code trong lần đăng ký đầu tiên
2 | Một member được đăng ký chơi nhiều lần trong ngày nhưng phải cách nhau 45 phút

## Back End
user: | co 4 loai users : admin/supervisor/Report viewer/member